## Slide 1: 新形势下工程总承包管控实践
李君

## Slide 2: 前言
新的市场形势---19号文件的影响
带来工程总承包的新的机遇与挑战
-优势与劣势
-核心市场价值
前面提升工程总承包过来水平势在必行
（本课程案例为主，实践引导教学）

## Slide 3: 建设工程总承包项目管理规范
2017年5月4号发布国家标准《建设项目工程总承包管理规范》
根据住房和城乡建设部《关于印发 2014 年工程建设标准规范制订修订计划的通知》（建标[2013]169 号）文件的要求，《建设项目工程总承包管理规范》修订编制组充分调查研究，系统总结实践经验，借鉴相关国际先进标准，并在广泛征求意见的基础上，编制了本规范。

## Slide 4
本规范的内容有 17 章，包括：总则，术语，工程总承包管理的组织，项目策划，项目设计管理，项目采购管理，项目施工管理，项目试运行管理，项目风险管理，项目进度管理，项目质量管理，项目费用管理，项目安全、职业健康与环境管理，项目资源管理，项目沟通与信息管理，项目合同管理，项目收尾。

## Slide 5
其中, 前一版规范中的工程总承包管理内容与程序一章为本次修订删除内容,项目风险管理、项目收尾两章为本次修订新增内容，使得本规范更具有系统性、适用性和实践指导性。

## Slide 6
总 则
2 术 语
3. 工程总承包管理的组织
3.1 一般规定
3.2 任命项目经理和组建项目部
3.3 项目部职能
3.4 项目部岗位设置及管理
3.5 项目经理能力要求
3.6 项目经理的职责和权限

## Slide 7
项目策划
4.1 一般规定
4.2 策划内容
4.3 项目管理计划
4.4 项目实施计划
5 项目设计管理
5.1 一般规定
5.2 设计执行计划
5.3 设计实施
5.4 设计控制
5.5 设计收尾

## Slide 8
项目采购管理
6.1 一般规定
6.2 采购工作程序
6.3 采购执行计划
6.4 采买
6.5 催交与检验
6.6 运输与交付
6.7 采购变更管理
6.8 仓储管理

## Slide 9
项目施工管理
7.1 一般规定
7.2 施工执行计划
7.3 施工进度控制
7.4 施工费用控制
7.5 施工质量控制
7.6 施工安全管理
7.7 施工现场管理
7.8 施工变更管理

## Slide 10
项目试运行管理
8.1 一般规定
8.2 试运行执行计划
8.3 试运行实施
9 项目风险管理
9.1 一般规定
9.2 风险识别
9.3 风险评估
9.4 风险控制
10 项目进度管理
10.1 一般规定
10.2 进度计划
10.3 进度控制

## Slide 11
项目质量管理
11.1 一般规定
11.2 质量计划
11.3 质量控制
11.4 质量改进
12 项目费用管理
12.1 一般规定
12.2 费用估算
12.3 费用计划
12.4 费用控制

## Slide 12
项目安全、职业健康与环境管理
13.1 一般规定
13.2 安全管理
13.3 职业健康管理
13.4 环境管理
14 项目资源管理
14.1 一般规定
14.2 人力资源管理
14.3 设备材料管理
14.4 机具管理
14.5 技术管理
14.6 资金管理

## Slide 13
项目资源管理
14.1 一般规定
14.2 人力资源管理
14.3 设备材料管理
14.4 机具管理
14.5 技术管理
14.6 资金管理
15 项目沟通与信息管理
15.1 一般规定
15.2 沟通管理
15.3 信息管理
15.4 文件管理
15.5 信息安全及保密

## Slide 14
项目合同管理
16.1 一般规定
16.2 工程总承包合同管理
16.3 分包合同管理
17 项目收尾
17.1 一般规定
17.2 竣工验收
17.3 竣工结算
17.4 项目总结及改进
17.5 考核与审计

## Slide 15: 新形势下总承包项目管理机遇与挑战
1，国际国内项目管理的差异
（1）体制的差异
1）建设体制与法律法规
2）政府管理
3）业主负责制
4）监理方式
5）建设方法
6）施工企业、设计企业、控制企业、咨询企业

## Slide 16: 新形势下总承包项目管理机遇与挑战
（2）招投标的差异
1）招标方式
2）设计与施工一体化的差异
3）评标方式
4）资格预审
5）合同管理
6）工程结算

## Slide 17: 新形势下总承包项目管理机遇与挑战
（3）市场资质与准入
1）企业资格
2）信用、业绩、能力
3）市场风险
4）监督管理方式
市场化与工程总承包

## Slide 18: 新形势下总承包项目管理机遇与挑战
2，工程建设项目管理模式
1）施工总承包管理
2）施工总承包
3）设计-施工
4）工程总承包
5）项目建造
6）项目管理承包
7）代建制

## Slide 19: 新形势下总承包项目管理机遇与挑战
3，工程总承包的主要内容
根据合同，把勘察、设计、施工、采购、试运行等集成一体由一个承包商实施的项目
计划
实施
检查
改进
一般是完整的项目管理过程。

## Slide 20
项目管理过程组及子过程分布
PMI 研究结果，项目管理九个方面的 39 个子过程，
分布在 5个过程组中。如下图：
项目开始
项目结束
时间
启动过程组
策划过程组
实施过程组
控制过程组
收尾过程组
（1）启动过程
（11）项目计划编制
（10）费用预算
（9）费用估算
（8）资源策划
（7）进度计划编制
（6）活动周期估算
（5）活动排序
（4）活动定义
（3）范围定义
（2）范围策划
核心过程
（22）采购文件编制
（21）采购策划
（20）风险对策开发
（19）风险定量分析
（18）风险定性分析
（17）风险识别
（16）风险计划
（15）职员获得
（14）信息沟通策划
（13）组织策划
（12）质量策划
辅助过程
（30）合同管理
（29）评标定标
（28）招标
（27）资料分配和传递
（26）团队开发
（25）质量保证
（24）范围验证
（23）项目计划实施
（37）风险监控
（36）效绩报告
（35）质量控制
（34）费用控制
（33）进度控制
（32）范围变更控制
（31）综合变更控制
（39）管理收尾
（38）合同收尾

## Slide 21
两类项目过程
任何项目有两类项目过程：
（1）创造项目产品的过程（EPC），亦可称产品实现过程。
1） 此类过程，项目产品不同，过程也不同，例如工程项目、
软件开发项目、医药开发项目，它们创造项目产品的
过程各不相同。
2） 此类过程，具体描述（设计）和创造（设备制造和建筑、
安装）项目产品。
3） 此类过程，关注产品功能、特性和量质。
（2）项目管理过程（PEC）。
1） 此类过程，对大多数项目都适用，都有相同的管理过程。
2） 此类过程，描述（计划）和组织（管理和控制）项目的
各项工作。
3） 此类过程，关注项目的效率和效益。
讨论： 我国现状：1）把创造项目产品过程混同为项目管理过程。
2）重视生产过程，忽视管理过程。
3）结果是效率和效益差。（“调概率”达43%）

## Slide 22
工程项目两类项目过程的对应关系：
(1) 创造项目产品的过程（产品实现过程）
立项过程 F（可研、批准）
设计过程 E（文件、图纸）
采购过程 P（设备、材料制造供应）
施工过程 C（建筑、安装）
试运行过程 T（考核验收）
（2）项目管理过程（对产品实现过程进行管理）
实施过程 E（Execution)
（组织实施、绩效）
策划过程 P（Planning) 控制过程 C（Controlling) 收尾过程
(策划、计划） （偏差、纠正） （检验、接收）
启动过程
（招标、委托）

## Slide 23: 新形势下总承包项目管理机遇与挑战
工程总承包的工作流程
-项目招标文件评审
-项目投标文件编制
-项目合同谈判与签订
-项目实施策划
-项目设计与项目招标实施
-项目设计管理
-项目采购管理
-项目施工管理
-项目试运行管理
-工程验收与合同关闭

## Slide 24: 新形势下总承包项目管理机遇与挑战
4，工程总承包项目管理的难点
1）招投标难点：
招标投标的客观性问题
投标招标文件与投标文件的合理性问题
评标标准的合理性问题
工程总承包企业能力的客观性评价
合同类型选择与条款设置的科学性与前瞻性

## Slide 25: 新形势下总承包项目管理机遇与挑战
2）合同及价格难点
合同招标设计参数或者文件的科学性
合同招标风险因素考虑的完善性
合同合理成本的准确性评估
合同竞争性评价的依据
竞争性导致的价格偏差水平
价格与不确定性风险的衔接水平
案例对比是评估价格风险的基本方法

## Slide 26: 新形势下总承包项目管理机遇与挑战
3）合同范围与变更、补偿难点
1 变更的内容符合合同约定或者法律法规规定。变更超过原设计标准或者批准规模时，是否由企业按照规定程序办理变更审批手续；
2 变更或变更异议的提出，是否符合合同约定或者法律法规规定的程序和期限；
3 变更是否经企业或其授权人员评估风险、签字或盖章后实施；
4 变更对合同价格及工期有影响时，是否相应调整合同价格和工期，额度是否合理。

## Slide 27: 新形势下总承包项目管理机遇与挑战
4）合同结算与风险规避难点
1 合同结算是否依据合同约定提出。合同没有约定或者约定不明时，是否按照法律法规或者惯例规定提出；
2 合同结算是否全面、完整地收集和整理结算资料；
3 索赔意向通知及索赔报告是否按照约定或法定的程序和期限提出；
4 索赔报告是否说明索赔理由，提出索赔金额及工期。是否符合审计要求。

## Slide 28: 新形势下总承包项目管理机遇与挑战
5，EPC与BOT
BOT是投融资模式
EPC是工程承包模式
BOT过程包括EPC过程
EPC可以成为BOT的一部分
EPC与BOT可以是一个组织实施

## Slide 29: 新形势下总承包项目管理机遇与挑战
6，EPC与PPP
PPP是投融资模式
EPC是工程承包模式
PPP过程包括EPC过程
EPC可以成为PPP的一部分
EPC与PPP可以是一个组织实施

## Slide 30: EPC项目启动策划管理实务
1，启动策划主要工作及需要关注的主要问题
（1）工程合同
（2）市场与环境情况
（3）项目风险
2，主要工作
（1）了解情况
（2）分析设计、采购、施工的检查能力
（3）考虑项目增值（业主潜在需求）与成本控制能力
（4）系统策划实施工作

## Slide 31
工程项目生命周期和项目阶段
（1）任何项目都有生命周期，即开始、过程和结束。
（2）为便于管理和控制,复杂项目往往划分为阶段进行管理；工程
项目划分为设计、采购、施工、开车阶段。
（3）每个阶段均应有切实的可交付成果，例如可行性研究报告、
工艺设计、工程设计、采购的货物、建筑安装工程等。
（4）工程项目生命周期的突出特点是阶段交叉；项目阶段交叉平
均可缩短1/3工期。（PE装置从40个月缩短为24个月）
讨论：1）交叉深度应掌握机会 > > 风险。 2） 保证阶段合理周期,缩短总周期。
F
E
P
C
T
工程项目的生命周期
交叉
交叉
交叉

## Slide 32
项目初始阶段的工作程序
研究合同文件
建立与用户的联络途径
召开与用户的开工会议
编制项目计划
确定项目工作分解结构
建立项目记帐编码
确定项目组织机构
和项目组成员
召开项目开工会议
发表项目协调程序
发表项目设计数据
开展工艺设计
发表初步项目总进度表
编制初期控制估算
设计计划
采购计划
施工计划
开车计划
质量计划
财务计划

## Slide 33: EPC项目启动策划管理实务
2，项目策划思路方法
（1）基本点
站在业主的角度思考问题
强化设计采购施工一体化的功能
开源节流、技术提升
（2）流程方法
目标策划
阶段划分
工作集成
管理接口

## Slide 34: EPC项目启动策划管理实务
项目范围管理学员实战演练及专家深度点评
（1）项目范围管理含义
产品范围
项目范围
（2）项目范围管理过程
1）收集需求
2）定义范围（制定项目和产品详细描述的过程）
3）创建工作分解结构
4）核实范围
5）控制范围

## Slide 35: EPC项目启动策划管理实务
工作分解结构
1）工作分解结构定义
2）工作分解结构步骤
明确项目的主要可交付成果
确定每个可交付成果的详细程度
确定可交付成果的组成元素
核实分解的正确性
3）决定WBS详细程度和层次多少的主要因素
责任能力
控制能力

## Slide 36: EPC项目启动策划管理实务
案例分析
工程总承包范围管理
-合同范围
-分包范围
-管理范围
工程结构分解
-设计图纸
-工程量清单
-责权利结构分解

## Slide 37
工程公司项目管理矩阵图
公司经理
公司常设的
职能部室
公司临时的
项目组织
项目 A
项目 B
项目管理部
质量保证部
项目控制部
设计部
各设计室
采购部
施工管理部
开车服务部
项目经理
项目质量经理
项目控制经理
项目设计经理
各专业负责人
项目采购经理
项目施工经理
项目开车经理
项目经理
项目质量经理
项目控制经理
项目设计经理
各专业负责人
项目采购经理
项目施工经理
项目开车经理

## Slide 38: EPC项目设计管理实务
1，国内国外设计差异性分析
阶段划分区别
阶段一：国内方案设计/工程方案 ---国外概要设计
阶段二：国内初步设计 ---国外扩展设计
阶段三：国内施工图设计 ---国外施工文件
国际工程惯例中扩展设计的作用：
是设计单位向业主提交的最终设计成果
是工程量清单编制的依据
是施工单位确定承包合同后编制施工文件的依据

## Slide 39: EPC项目启动策划管理实务
概念设计的作用
1）确定拟建设项目的功能定位
2）为项目规划意见书提供参考意见
3）作为编制项目修建性详细程度规划的技术载体
4）设计管理与投资的有效衔接

## Slide 40: EPC项目启动策划管理实务
2，设计过程工作程序案例分析
1）常见的设计弊端
图纸的可施工性差
材料设备的可获得性差
新施工工法的可运用性差
2）设计过程程序
设计是建设项目阶段的重要伴随物
以下是阶段的设计任务

## Slide 41: EPC项目启动策划管理实务
总承包商应依据项目需求和相关规定组建或管理设计团队，明确设计策划，实施项目设计、验证、评审和确认活动，或组织设计单位编写设计报审文件，并审查设计人提交的设计成果，提出设计评估报告。
项目方案设计阶段：总承包商应配合建设单位明确设计范围、划分设计界面、设计招标工作，确定项目设计方案，做出投资估算，完成项目方案设计任务。

## Slide 42: EPC项目启动策划管理实务
项目初步设计阶段：总承包商应完成项目初步设计任务，做出设计概算，或对委托的设计承包人初步设计内容实施评审工作，并提出勘察工作需求，完成地勘报告申报管理工作。
项目施工图设计阶段：总承包商应根据初步设计要求，组织完成施工图设计或审查工作，确定施工图预算，并建立设计文件收发管理制度和流程。
项目施工阶段：总承包商应编制施工组织设计，组织设计交底、设计变更控制和深化设计，根据施工需求组织或实施设计优化工作，组织关键施工部位的设计验收管理工作。

## Slide 43: EPC项目启动策划管理实务
项目竣工验收与竣工图阶段：总承包商应组织项目设计负责人参与项目竣工验收工作，并按照约定实施或组织设计承包人对设计文件进行整理归档，编制竣工决算，完成竣工图的编制、归档、移交工作。
项目后评价阶段：总承包商应实施或组织设计承包人针对项目决策至项目竣工后运营阶段设计工作进行总结，对设计管理绩效开展后评价工作

## Slide 44: EPC项目启动策划管理实务
3，设计过程采办支持工作程序
1）设计总承包采购全过程设计
2）总承包采购达到初步设计或扩大初步设计深度的成果
3）总承包商仅采购生产工艺及建筑方案、工程方案设计
4）业主委托设计任务范围以外的设计

## Slide 45: EPC项目启动策划管理实务
4，设计与施工、试运行的有效衔接
1）设计与采购衔接的关键点
2）设计与施工衔接的关键点
2）设计与试运行衔接的关键点
见后面图示

## Slide 46
采购纳入设计程序
ACF—Advanced Certified Final Drawings，先期确认图纸。
CF—Certified Final Drawings，最终确认图纸。
讨论：采购纳入设计程序是EPC工程总承包的显著特点，与单纯承担
设计有重大区别。
设计
采购
设计计划与采购计划协调
设计提交请购文件
设计负责技术评审
设计参加VCM会议
采购催交ACF图
采购催交CF图
设计审查确认ACF图
设计审查确认CF图
必要时设计参加检验
（1）先关键设备，后一般设备，再70%、85%、100%材料；缩短建设周期。
（2）设计负责报价技术评审，保证订购设备符合设计要求。
（3）设计负责确认制造厂商图纸，保证施工图纸安装尺寸与到货设备一致。

## Slide 47
设计与施工的衔接
（1）把施工经验加入设计，避免现场返工。
（2）落实图纸和设备交付进度，避免窝工。
（3）设计与施工的内部协调，降低运作成本。
讨论：EPC工程总承包的设计工作得到施工部的有力协调和支持，
使设计符合施工要求，降低工程成本。
设计
采购
施工
设计计划与施工计划的协调
可施工性研究
施工动员会
分期交付施工图纸
设计交底（向施工工程师）
现场设计服务（必要时）
设计修改

## Slide 48
设计与开车的衔接
（1）把开车经验加入设计，避免开车时返工，造成工期和费用损失。
（2）设计与开车服务的内部协调，降低运作成本。
讨论：EPC工程总承包的设计工作得到开车部的有力协调和支持，
使设计符合开车要求，提高设计质量，降低工程成本。
设计
开车
设计计划与开车计划的协调
提出操作原则
提供PCD和PID
提出开车要求
编制操作手册
编制培训计划
提供开车帮助
参加生产考核
危险性和可操作性审查

## Slide 49
版次设计
（1）EPC工程总承包的设计程序
以管道仪表流程图为主线，逐版加入成熟条件，避免最后返工。
（2）传统的设计程序
讨论：工程公司需进行设计流程再造，建立新的设计程序。
PID A版
PID R版
PID1版
PID1 A版
PID 2版
PID3版
PID施工版
PFD
PCD
物料平衡
供各专业开展工作用
供内部审查用
供用户审查用
各专业返回条件
内部审查意见
用户审查意见
设备标高
泵NPSH
ACF
成品版设备布置
CF
空视图
供施工用
初步设计
施工图设计
工艺 系统 布置 管道 电气 仪表 空视图
错误多，现场修改多，
经济损失大。
错误少
一次条件
供详细设计用
（可合并）
（可合并）
二次条件

## Slide 50: 施工图纸深化的需求
施工生产对深化设计提出的需求
1），能兼顾各分项或工种构造做法的一致性与兼容性
2），明确设计功能或构造在具体环境中实现的技术方法
3），明确各构造节点的详细定位、尺寸
4），明确具体部位的材料规格、型号、数量
5），使图纸尺寸能成为各方共享的依据，实现部品的预制造

## Slide 51: 施工图深化细化优化
比如：以下图纸深化是质量、安全、成本、环境管理的基本起点
1）结构施工深化设计（结构优化深化、二次结构深化、小型PC构件深化）
2）电气工程深化（户内电气施工深化）
3）外脚手架搭设深化设计（平面深化、附墙支座及安全装置布置）
施工图深化设计布局及制图标准需要配套

## Slide 52: 施工图纸的一体化管理
初步设计、施工图设计与可施工性的整体考虑
（1）施工经验与施工团队的能力考虑
（2）初步设计与施工图设计的衔接管理
（3）施工图与施工详图设计的衔接
（4）施工详图与施工组织设计的衔接
以上过程需要同步实施、相互呼应
衔接---接口集成的关键是增加价值

## Slide 53: EPC项目启动策划管理实务
5，国内国际设计管理的重点难点
国内国际设计管理的重点
-设计概念
-设计方案
-设计初步设计
-施工图
国内国际设计管理的难点
-设计的前瞻性
-设计的投资控制
-设计的可施工性

## Slide 54: EPC项目采购管理实务
1，采购工作范围案例分享
总承包商采购
分包商采购
集中采购
零星采购
专业范围

## Slide 55: EPC项目采购管理实务
2，采购工作程序案例分享
明确设计要求
采购信息收集
采购对像考虑
设计施工需求分析
市场采购与工程需求调整
采购增加价值的方法
采购成本控制
采购合同管理

## Slide 56
采购与施工管理的衔接
采购
施工
采购计划与施工计划的衔接
运抵现场
开箱检验
库房管理
竣工试验指导（联系供货商）
缺陷修复（联系供货商）
讨论：工程公司负责采购，能减少施工返工和加快施工进度。

## Slide 57: EPC项目采购管理实务
3，组织及岗位设置案例分享
组织机构的重要内容是岗位设置
岗位设置的案例（见下表）
岗位设置考虑的因素
工程总承包的设计施工一体化
工程总承包的岗位需要与设计采购施工一体化衔接
人员能力与人员责任、权利一体化

## Slide 58
项目部的组织
完善组织 基本组织 简化组织 不完善组织
项目主任 ………… …………. ………….
项目经理 项目经理 项目经理 项目经理
项目控制经理 …………. 项目控制经理 ………….
项目工程师 项目工程师 ………….. ………….
报告工程师 …………. …………. ………….
后勤经理 …………. …………. ………….
项目秘书 项目秘书 项目秘书 ………….
质量经理 质量经理 …………. ………….
进度控制工程师 进度控制工程师 …………. ………….
估算师 估算师 估算师 …………
费用控制工程师 费用控制工程师 …………. ………….
材料控制工程师 材料控制工程师 …………. ………….
设计经理 设计经理 设计经理 设计经理
采购经理 采购经理 采购经理 采购经理
本部施工经理 …………. ………… …………
现场施工经理 施工经理 施工经理 施工经理
开车经理 开车经理 …………. …………
财务经理 财务经理 …………. …………
合同管理 合同管理 …………. …………
风险管理 …………. …………. …………
索赔管理 ………… …………. …………
HSE经理 HSE经理 HSE经理 …………
安全工程师 …………. ………… …………
职业健康工程师 …………. ………… …………
环保工程师 …………. ………... …………
IT工程师 IT工程师 ………… …………
律师 ………… ………… …………

## Slide 59: EPC项目采购管理实务
4，采购工作包划分案例
设计分包—专业设计分包、部分设计分包
施工分包—施工总承包、施工专业分包、劳务分包
材料设备分包（采购）--根据货物的性质、特点、专业类型进行工作包划分
对应上述需求合理确定合同类型（主合同与分合同的接口）

## Slide 60: EPC项目采购管理实务
5，国际项目采购需要关注的问题
（1）采购计划的风险预防
总承包项目采购计划应着重考虑以下风险的预防：
1）、主合同（总承包）中对采购设备、材料的标准要求的风险；
2）、主合同（总承包）中对系统达标达产的性能考核要求的风险；
3）、设计阶段把风险控制在源头的可能性；
4）、项目安装、调试周期与国际市场设备及原材料的价格波动，避免材料设备价格上涨风险；
5）、物流运输过程产生的风险。
6），考虑采购的地域与汇率风险

## Slide 61: EPC项目采购管理实务
（2）采购物资的运输与交付
1 ）承包商应根据采购合同约定的交货条件制定设备材料运输计划并实施。计划内容宜包括运输前的准备工作、运输时间、运输方式、运输路线、人员安排和费用计划等。
2 ）承包商应督促供应商按照采购合同约定进行包装和运输。
3 ）对超限和有特殊要求的设备的运输，承包商应制定专项的运输方案，并委托专门的运输机构承担。
4）对国际运输，应按采购合同约定和国际惯例进行，自行或委托货运代理制作提单、发票，办理出口报关、国际运输、运输保险、到港清关、港口仓储及出口退税等手续。（贸易术语的使用）

## Slide 62: EPC项目施工管理实务
1，施工管理工作程序案例
（1）国内鸟巢项目EPC案例
（2）国外科威特油田恢复EPC项目案例

## Slide 63
项目各阶段施工管理主要任务
项目初始阶段 设计阶段 采购阶段 施工阶段 开车阶段
(1)任命施工经理 (1)编制施工 (1)施工动员 (1)施工经理进驻 (1)配合竣工后试验
(2)编制施工计划 招标文件 (2)开箱检验 现场,代理项目 (2)缺陷修复
(3)协调主进度计(2)施工招标 (3) 交接保管 经理部分工作
划 (3)编制施工管理 (2)检查开工前准
(4)组织现场调查 程序文件 备工作
(5)准备施工分 (4)编制施工进度 (3)建立现场管理
计划 制度
(5) 设计可施工性 (4)规定施工分包
分析 商的报告要求
(6) 熟悉设计文件 (5)设备材料的交
(7)召开施工动员 接保管
会 (6)管理分包商
(7)施工监督
(8)整理竣工文件
(9)机械竣工

## Slide 64: 施工关键过程的管理
1），图纸会审、技术交底
2），关键线路的过程控制
混凝土、防水、焊接、吊装、桩基施工
3），特殊过程的控制
防水、焊接、混凝土施工
4），变更控制
5），重点人员、劳务、材料控制
6），与监理、政府的协调

## Slide 65
施工技术管理
（1）组织设计可施工性分析。
（2）图纸资料管理（按Fast-Track Method 分批提
供图纸资料）。
（3）接受设计交底，向施工分包商解释图纸。
（4）审查施工分包商的重大施工方案。
（5）负责设计联络，处理设计变更。
（6）审查批准施工分包商的合理化建议。
讨论：具体施工技术主要由施工分包单位负责。

## Slide 66
施工质量管理
（1）审查施工分包商的质量体系，并督促实施。
（2）现场施工质量检查和监督，发现问题及时纠正。
（3）负责工序质量控制的质量确认：
A级：施工分包商、总承包商、业主三方检查
确认。
B级：施工分包商、总承包商两方检查确认。
C级：施工分包商自行组织检查确认。
（4）赢得值统计的质量确认签署。
（5）施工质量事故分析及处理。
（6）每月编制质量（汇总）报告。
讨论：1）总承包商的质量检查和确认不解除施工分包商的质量责任。
2）如果业主聘请有工程监理资质的项目管理公司，则可以不
另请监理公司。
3）现场施工质量管理工程师应接受项目质量经理/工程师的指导。

## Slide 67
施工进度管理
（1）根据装置主进度计划编制施工进度计划。
（2）工程总承包商施工进度计划通常编制到三月滚
动计划的深度。
（3）审查各施工分包商的施工进度计划。
（4）审核各施工分包商的施工进度（统计）报告。
（5）组织或参加现场施工调度会。
（6）会签施工分包商进度款申请报告。
（7）审核施工进度计划的调整。
（8）编制现场施工进度汇总报告。
讨论：1）项目进度控制工程师编制：项目总进度计划，装置主进度计划。
2）施工进度管理工程师编制：施工进度计划，三月滚动计划（控制）。
3）分包商进度管理工程师编制：分包施工进度计划，三月滚动计划，
三周滚动计划（实施）。

## Slide 68
施工费用管理
（1）根据施工分包合同和施工预算，实施对施工费用
的控制。
（2）根据施工进度从业主处收取施工进度款。
（3）会签施工进度款申请报告，向施工分包商支付施
工进度款。
（4）会签施工合理化建议：
1）鼓励通过实施价值工程降低工程成本；
2）价值工程的50%作为奖励给施工分包商。
（5）审核施工费用变更申请报告。
（6）编制施工费用（汇总）报告。
（7）施工现场的财务会计管理。
讨论：1）现场施工费用管理应接受项目费用控制工程师的指导。
2）现场施工费用管理应在施工现场当地开立银行帐户。

## Slide 69: 施工现场安全管理的重点部位
对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：
（一）基坑支护与降水工程；
（二）土方开挖工程；
（三）模板工程；

## Slide 70: 施工现场安全管理的重点部位
（四）起重吊装工程；
（五）脚手架工程；
（六）拆除、爆破工程；
（七）国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。
应该组织外部专家进行专项方案的论证

## Slide 71
施工现场综合管理
（1）工程总承包商负责施工现场的总体和综合管理。
（2）工程总承包商完成施工总体规划设计；施工
分包商完成各自的施工组织设计。
（3）现场管理制度的建立和管理。
（4）实施施工许可证制度，经批准才能进入施工。
（5）协调各施工分包商之间的关系。
（6）协调与业主，及与地方的关系。
（7）现场文明施工管理，开展 5 S 活动：
1）整理；
2）整顿；
3）清扫；
4）清洁；
5）素养。

## Slide 72: EPC项目施工管理实务
2，典型施工现场组织案例分享
施工准备
-施工组织设计
-施工平面布置
-资源提供
-施工分包招标
-供应商采购
-临时设施施工

## Slide 73: EPC项目施工管理实务
施工过程控制
-施工技术与安全交底
-施工质量
-施工安全
-施工环境与文明施工
-施工进度
-施工成本

## Slide 74: EPC项目施工管理实务
3，施工管理工作流程案例分享
-施工策划管理
-施工实施管理
-施工检查管理
-施工关键管理
总承包条件下的流程是集成化的工作思维

## Slide 75: EPC项目施工管理实务
4，EPC项目施工过程监控关键点
（1）工程监理的监督
（2）工程关键路径上的质量安全环境控制点
（3）施工过程的变更活动
（4）设计、施工、采购的集成化风险
（5）各种纠纷的合理解决

## Slide 76: EPC项目施工管理实务
5，EPC项目的分包商管理
总承包商应按照管理制度规定的标准和评价方法，依据工程项目需要经评价后选择分包方，并保存相关记录。对分包方的评价应包括下列内容：
1 经营许可和施工资质；
2 工程业绩与社会信誉；
3 人员结构、执业资格和素质；
4 施工机具与设施;
5 专业技术和施工管理水平;
6 协作、配合、服务和抗风险能力。

## Slide 77: EPC项目施工管理实务
6，分包项目实施过程管理
总承包商应对分包方的下列施工和服务条件进行验证和确认:
1） 项目管理机构；
2）进场人员的数量和资格；
3） 主要工程材料、构配件和设备；
4）投入的施工机具与设施。
分包项目实施前，总承包商应对分包方进行施工和服务要求交底，审批分包方编制的施工和服务方案。

## Slide 78: EPC项目施工管理实务
总承包商应对分包方的下列施工和服务过程及结果进行监督管理：
1关键岗位、人员变动、技术措施、质量控制和材料验收；
2施工进度、安全条件、污染防治和服务水平。
对分包方的履约情况应进行评价并保存记录，作为重新评价、选择分包方和改进分包管理的依据。
分包工程在实施过程中发生的变更，总承包商应按规定履行审批手续，进行审核验证。分包工程变更文件应作为分包合同的补充内容。

## Slide 79: EPC项目施工管理实务
分包方应对分包工程进行自检。总承包商应依据设计文件、分包合同和现行国家相关标准规定的程序对分包工程实施验收，并保存验收记录。
对分包工程质量验收过程发现的问题，总承包商应提出整改要求并跟踪复查。

## Slide 80: EPC收尾管理实务
1，项目收尾管理主要工作
总承包商应编制工程竣工验收计划，经批准后执行。工程竣工验收计划应包括下列内容：
1） 工程竣工验收工作内容；
2） 工程竣工验收工作原则和要求；
3） 工程竣工验收工作职责分工；
4） 工程竣工验收工作顺序与时间安排。

## Slide 81: EPC收尾管理实务
工程竣工验收工作按计划完成后，承包人应自行检查，根据规定在监理机构组织下进行预验收，合格后向发包人提交竣工验收申请。
工程竣工验收的条件、要求、组织、程序、标准、文档的整理和移交，必须符合国家有关标准和规定。
发包人接到工程承包人提交的工程竣工验收申请后，组织工程竣工验收，验收合格后编写竣工验收报告书。
工程竣工验收后，承包人应在合同约定的期限内进行工程移交。

## Slide 82: EPC收尾管理实务
工程竣工验收后，承包人应按照约定的条件向发包人提交工程竣工结算报告及完整的结算资料，报发包人确认。
工程竣工结算应由承包人实施，发包人审查，双方共同确认后支付。
工程竣工结算依据应包括下列内容：
1） 合同文件；
2） 竣工图和工程变更文件；
3） 有关技术资料和材料代用核准资料；
4) 工程计价文件和工程量清单；
5) 双方确认的有关签证和工程索赔资料。

## Slide 83: EPC收尾管理实务
2，重点项目工程收尾面临的问题案例分享
（1）工程质量验收问题
（2）各种合同纠纷的解决情况
（3）合同变更的纠纷解决结果
（4）相关方责权利的清算
（5）合同关闭的条件

## Slide 84: EPC项目实施过程管控
1，EPC项目资源控制案例分享
项目资源管理应遵循下列程序：
1) 明确项目的资源需求；
2) 分析项目整体的资源状态；
3) 确定资源的各种提供方式；
4) 编制资源的相关配置计划；
5) 提供并配置各种资源；
6) 控制项目资源的使用过程；
7) 跟踪分析并总结改进。

## Slide 85: EPC项目实施过程管控
总承包商应确保人力资源的选择、培训和考核符合项目管理需求。
项目管理人员应在意识、培训、经验、能力方面满足规定要求。
总承包商应对项目人力资源管理方法、组织规划、制度建设、团队建设、使用效率和成本管理进行分析和评价，以保证项目人力资源符合要求。

## Slide 86: EPC项目实施过程管控
总承包商应确保劳务队伍选择、劳务分包合同订立、施工过程控制、劳务结算、劳务分包退场管理满足工程项目的劳务管理需求。
总承包商应依据项目需求进行劳务人员专项培训，特殊工种和相关人员应按规定持证上岗。
施工现场应实行劳务实名制管理，建立劳务突发事件应急管理预案。
总承包商宜为从事危险作业的劳务人员购买意外伤害保险。
总承包商应对劳务计划、过程控制、分包工程目标实现程度以及相关制度进行考核评价。

## Slide 87: EPC项目实施过程管控
总承包应制定材料管理制度，规定材料的使用、限额领料，使用监督、回收过程，并应建立材料使用台账。
总承包应编制工程材料与设备的需求计划和使用计划。
总承包应确保材料和设备供应单位选择、采购供应合同订立、出厂或进场验收、储存管理、使用管理及不合格品处置等符合规定要求。
组织应对工程材料与设备计划、使用、回收以及相关制度进行考核评价。

## Slide 88: EPC项目实施过程管控
总承包应根据项目的需要，进行施工机具与设施的配置、使用、维修和进、退场管理。
施工机具与设施操作人员应具备相应技能并符合持证上岗的要求。
总承包应确保投入使用过程的施工机具与设施性能和状态合格，并定期进行维护和保养，形成运行使用记录。
总承包商应对项目施工机具与设施的配置、使用、维护、技术与安全措施、使用效率和使用成本进行考核评价。

## Slide 89: EPC项目实施过程管控
2，EPC项目进度控制案例分享
总承包项目部应对项目总进度和各阶段的进度进行管理，并符合设计、采购、施工、试运行合理交叉、协调一致的管理要求。
项目部应建立以项目经理为责任主体，由项目控制经理、设计经理、采购经理、施工经理、试运行经理等组成及各层次的项目进度控制人员参加的项目进度管理体系。
项目经理应将进度管理与成本、质量、安全、环境、社会责任管理等相互协调、统一决策，保证总承包项目进度策划和实施的合理性和可行性。

## Slide 90: EPC项目实施过程管控
项目进度计划由项目总进度计划，项目主进度计划，项目控制进度计划，项目作业进度计划，季度滚动计划等组成。
进度工作界面是总承包项目十分重要的管理环节。项目经理应策划和确定总承包项目各阶段进度与总体进度要求工作界面的管理，协调相互关系，保证合理交叉的集成要求。
设计与采购进度的工作界面应重点控制：
1) 设计向采购提交的请购文件和设计对制造厂图纸的审查、确认、反馈；
2) 设计对报价的技术评审和采购向设计提交的关键设备资料。

## Slide 91: EPC项目实施过程管控
设计与施工进度的工作界面应重点控制：
1) 施工图纸的可施工性分析；
2) 设计文件的交付和设计变更对施工进度的影响；
3) 设计交底和施工的协调活动。
设计与试运行进度的工作界面应重点控制：
1) 试运行向设计提出试运行要求的充分性；
2) 设计提交的试运行操作原则、要求和有关设计问题的处理。

## Slide 92: EPC项目实施过程管控
采购与施工进度的工作界面应重点控制：
1) 重要设备材料运抵现场的时间和现场的开箱检查活动；
2) 采购的设备材料结果和采购变更对进度的影响。
采购与试运行进度的工作界面应重点控制：
1) 试运行过程中的采购产品处理对试运行进度的影响。
施工与试运行进度的工作界面应重点控制：
1) 试运行中的各类施工问题对项目进度的影响。

## Slide 93: EPC项目实施过程管控
3，EPC项目费用控制案例分享
承包商应在总承包工程设计、采购、施工、试运行等各个阶段，根据项目成本计划预先建立的成本管理目标，由成本控制主体/责任人员在其职权范围内，在生产耗费发生以前和发生过程中，对各种影响成本的因素和条件采取的一系列预防和调节措施，以保证项目成本管理目标的实现。
设计费用控制与限额设计---水立方
采购费用控制与采购方式方法—国际工程
施工费用与施工优化---科威特石油项目

## Slide 94: EPC项目实施过程管控
承包商应分别针对项目成本中的确定性成本、风险性成本和完全不确定性成本采取成本控制。项目应围绕项目不确定性成本，从总承包工程设计开始，识别和消除不确定性事件，从而避免不确定性成本发生。
项目成本核算的费用归集、数据统计应由专人负责实施，相关内容应考虑：
（1）设计、施工、采购、试运行的集成风险和效益成本；
（2）设计与施工一体化的成本优化机会；
（3）总承包优化工程实施方法的能力；
（4）市场生产要素变化的成本影响因素。

## Slide 95: EPC项目实施过程管控
承包商宜开展价值链分析，通过不断优化设计、技术攻关等合理组织降低工程项目各个阶段的直接成本。
（1）优化设计：方法替代、材料设备替代、标准变更、限额设计，项目生命期管理。
（2）技术攻关：开发和应用新技术、新工艺、新设备、新材料，提升低成本的项目设计建造成效。
承包商应开展单价分析，通过不断优化作业和资源配置降低作业成本。
承包商应开展资金成本分析，通过不断优化项目融资方案降低项目融资成本和外汇风险。

## Slide 96: EPC项目实施过程管控
承包商应建立以进度计划、质量要求、成本计划、成本控制和成本分析为业绩考核依据，以成本责任中心为业绩考核对象，以奖罚分明的业绩考核兑现为手段的成本考核制度。
承包商应以项目成本降低额和项目成本降低率作为成本考核主要指标。项目应设置成本降低额和成本降低率等考核指标。发现偏离成本目标时应及时采取改进措施。

## Slide 97: EPC项目实施过程管控
4，EPC项目变更控制案例分享
项目部应预测可能引起项目延误的风险趋势，排除相关的干扰因素，防止非正常原因对进度的延误和干扰。
1)在项目进度需要实施赶工时，应分析赶工的客观原因和资源需求，研究该活动进度变更的影响程度和后果，并提出赶工申请；
2)当需要暂停项目活动时，应组织研究暂停的原因、影响和复工方法，并提出暂停报告。

## Slide 98: EPC项目实施过程管控
项目阶段性的变更由各项目专业经理提出申请，项目控制经理负责审核批准。项目总进度计划工期的变更应由项目控制经理根据工程活动调整的时间和调整原因，向项目经理报告处理意见，项目经理综合考虑后作出相关决定。
项目确定变更后，项目控制经理应组织对进度计划的策划、修订和编制，必要时根据项目情况更改进度目标，调整相关的项目管理计划等内容，并跟踪变更后的进度实施情况。

## Slide 99: EPC项目实施过程管控
5，EPC项目计划监控案例分享
各级进度计划的实施应通过进度交底工作予以落实。项目经理应负责组织总进度计划的交底工作。由责任人负责组织其他层次进度计划的交底工作。交底工作的内容可包括：
1.进度目标和部门责任要求；
2.重要里程碑的控制要求；
3.相关交叉作业的实施方法；

## Slide 100: EPC项目实施过程管控
项目进度控制应进行下列活动：
1).按照项目总进度计划，建立分阶段、分部分项分工程的进度控制目标；
2).落实各部门进度控制的管理职责；
3).跟踪进度实施过程，准确统计进度情况；
4).分析评价项目工作进度，将实际数据与进度计划比较，确定计划偏差；
5).针对产生的进度变化，采取措施予以纠正或调整计划；
6).检查措施的落实情况，并把进度计划的变更情况及时报告相关方。

## Slide 101: EPC项目管理者的关注
1，设计采购施工工作方式发展趋势
加快推行工程总承包。装配式建筑原则上应采用工程总承包模式。政府投资工程应完善建设管理模式，带头推行工程总承包。加快完善工程总承包相关的招标投标、施工许可、竣工验收等制度规定。按照总承包负总责的原则，落实工程总承包单位在工程质量安全、进度控制、成本管理等方面的责任。除以暂估价形式包括在工程总承包范围内且依法必须进行招标的项目外，工程总承包单位可以直接发包总承包合同中涵盖的其他专业业务。

## Slide 102: EPC项目管理者的关注
培育全过程工程咨询。鼓励投资咨询、勘察、设计、监理、招标代理、造价等企业采取联合经营、并购重组等方式发展全过程工程咨询，培育一批具有国际水平的全过程工程咨询企业。制定全过程工程咨询服务技术标准和合同范本。政府投资工程应带头推行全过程工程咨询，鼓励非政府投资工程委托全过程工程咨询服务。在民用建筑项目中，充分发挥建筑师的主导作用，鼓励提供全过程工程咨询服务。

## Slide 103: EPC项目管理者的关注
2，工程建设项目管理全局观
工程总承包是工程建设项目管理的一种模式
工程总承包需要具备工程项目管理全局观
《关于促进建筑业持续健康发展的意见》是未来各种的目标模式

## Slide 104: EPC项目管理者的关注
统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持以推进供给侧结构性改革为主线，按照适用、经济、安全、绿色、美观的要求，深化建筑业“放管服”改革，完善监管体制机制，优化市场环境，提升工程质量安全水平，强化队伍建设，增强企业核心竞争力，促进建筑业持续健康发展，打造“中国建造”品牌。

## Slide 105
谢谢收看